## PROFISCO 2022 JUL a SET
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
UNIDADE: (1) SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - SUAD/DIENG | [7 empty] | PERÍODO: 2022
OBRAS OU SERVIÇOS | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO SAFI |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (RS) | COTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO (O.S) | PRAZO | VALOR CONTRATADO (RS) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
PL Nº 0004.2022. CL IIPRO.PPL.0001.PROFISCO | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma com Serviços de Requalificação do Térreo e 1º Pavimento do Edifício Sede da SEFAZ – PE. |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | C- PROFISCO 015/22 | 17/05/2022 | 6 meses | 1280000 | 12/12/2022 |  |  |  | 4.4.90.39 | 812816.81 |  |  |  | Em execução
PL nº 0006.2022.CLIII-PROFISC.SQC.003.SEFAZ-PE | Contrato de Prestação de Serviços para Contratação de empresa de consultoria especializada para elaborar diagnóstico, acompanhar a contratação e fiscalizar empresa(s) que executarão os serviços de aquisição e modernização dos elevadores instalados em diversos prédios da Região Fiscal I da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. |  |  |  |  | 17.087.845/0001-69, | VERTEX – MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM TRANSPORTES VERTICAL LTDA-EPP | C-PROFISCO 025/22 | 22/07/2022 | 18 meses | 79474.19 | 22/01/2024 |  |  |  | 4.4.90.39 |  |  |  |  | Em execução
Processo Licitatório Nº 0058.2020.CL-PROFISC.PE.0031.SEFAZ-PE | Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador elétrico para a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. |  |  |  |  | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | C-PROFISCO Nº 012/2021 | 23/04/2021 | 225 dias | 236000 | 22/01/2023 | 414 dias |  |  | 4.4.90.52 | 236000 |  |  |  | Em execução
Processo Licitatório Nº 0004.2022. CLIII-PROFISC.CI.001.SEFAZ-PE | Contratação de Consultor Individual para prestação dos serviços de Assessoria Técnica na definição de concepção, licitação e acompanhamento dos projetos e licitação para execução dos serviços de Implantação do Sistema de Climatização do Edf. Sede da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. |  |  |  |  | 103.870.214-34 | LUCIANO TORRES PRESTRELO | C- PROFISCO N° 017/22 | 11/07/2022 | 12 meses | 26500 | 10/07/2023 |  |  |  | 4.4.90.36 | 7420 |  |  |  | Em execução
Processo Licitatório Nº 0059.2020.CL II- PRO.PE.0032.SEFAZ-PE.PROFISCO | Elaboração de laudo de avaliação, laudo de vistoria, relatório e parecer técnico de engenharia. |  |  |  |  | 00.269.914/0001-52 | CONSULTEN - CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | C-PROFISCO Nº 013/2021 | 16/04/2021 | 36 meses | 262586 | 22/01/2023 |  |  |  | 4.4.90.39 | 88823 |  |  |  | Em execução
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012.2021.CEL III PR.PE.0008.SEFAZ-PE | Serviço de elaboração de jogo de plantas arquitetônicas (planta baixa, planta de situação, planta de locação, planta de coberta, fachadas e cortes), em modelo completo, conforme a ABNT NBR 6492 e 10068, tendo em vista às Necessidades administrativas do Poder Executivo Estadual, divididos em 09 (nove) tipologias. LOTE 02 (AGRESTE PERNAMBUCANO). |  |  |  |  | 27.907.882/0001-20 | INFINIT ENGENHARIA PROJETOS LTDA | C-PROFISCO Nº 001/2022 | 15/03/2022 | 36 meses | 389030 | 04/03/2025 |  |  |  | 4.4.90.39 | 27730 |  |  |  | Em execução
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012.2021.CEL III PR.PE.0008.SEFAZ-PE | Serviço de elaboração de jogo de plantas arquitetônicas (planta baixa, planta de situação, planta de locação, planta de coberta, fachadas e cortes), em modelo completo, conforme a ABNT NBR 6492 e 10068, tendo em vista às Necessidades administrativas do Poder Executivo Estadual, divididos em 09 (nove) tipologias. LOTES 01 e 03 (RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA e ZONA DA MATA PERNAMBUCANA). |  |  |  |  | 22.350.092/0001-72 | GM ENGENHARIA LTDA | C-PROFISCO Nº 002/2022 | 15/03/2022 | 36 meses | 591550 | 14/03/2025 |  |  |  | 4.4.90.39 | 53200 |  |  |  | Em execução
_________________________________________________________
ALFREDO OTTONI DE CARVALHO
CPF: 029.835.894-80
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (26)
INFORMAÇÕES DIENG
INFORMAÇÕES DIFIN
INFORMAÇÕES DA SAD - GESTORA DOS CONTRATOS
SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA