## PROFISCO 2022 OUT a DEZ
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
UNIDADE: (1) SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - SUAD/DIENG | [7 empty] | PERÍODO: 2022
OBRAS OU SERVIÇOS | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO SAFI |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (RS) | COTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO (O.S) | PRAZO | VALOR CONTRATADO (RS) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
PL Nº 0004.2022. CL IIPRO.PPL.0001.PROFISCO | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Reforma com Serviços de Requalificação do Térreo e 1º Pavimento do Edifício Sede da SEFAZ – PE. |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | C- PROFISCO 015/22 | 17/05/2022 | 6 meses | 1280000 | 12/12/2022 | 90 dias | 161084.45 |  | 4.4.90.39 | 1099450.62 | 446037.45 | 446037.45 | 1099450.62 | Em execução
PL nº 0006.2022.CLIII-PROFISC.SQC.003.SEFAZ-PE | Contrato de Prestação de Serviços para Contratação de empresa de consultoria especializada para elaborar diagnóstico, acompanhar a contratação e fiscalizar empresa(s) que executarão os serviços de aquisição e modernização dos elevadores instalados em diversos prédios da Região Fiscal I da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. |  |  |  |  | 17.087.845/0001-69 | VERTEX – MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM TRANSPORTES VERTICAL LTDA-EPP | C-PROFISCO 025/22 | 22/07/2022 | 18 meses | 79474.19 | 22/01/2024 |  |  |  | 4.4.90.39 | 26014.6 | 26014 | 26014 | 26014.6 | Em execução
PE Nº 0008.2022, PROCESSO Nº 0008.2022.CELII.PRO.PE.0008.PROFISCO | Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de 01(um) Grupo Diesel Gerador de 230 KVA, incluindo Serviços Complementares de Instalação no Prédio da SEFAZ, localizado na Av. Cruz Cabugá, nº 1419, Santo Amaro, Recife - PE. |  |  |  |  | 28.066.517/0001-00 | FH ENGENHARIA ELETRICA LTDA | C-PROFISCO Nº 035/22 | 13/12/2022 | 03 meses | 465000 | 12/03/2023 |  |  |  | 4.4.90.39 | 7522.81 | 0 |  | 0 | Em execução
Processo Licitatório Nº 0058.2020.CL-PROFISC.PE.0031.SEFAZ-PE | Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador elétrico para a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. |  |  |  |  | 54.222.401/0001-15 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | C-PROFISCO Nº 012/2021 | 23/04/2021 | 225 dias | 236000 | 22/01/2023 | 414 dias |  |  | 4.4.90.52 | 236000 | 118000 | 118000 | 236000 | Em execução
Processo Licitatório Nº 0004.2022. CLIII-PROFISC.CI.001.SEFAZ-PE | Contratação de Consultor Individual para prestação dos serviços de Assessoria Técnica na definição de concepção, licitação e acompanhamento dos projetos e licitação para execução dos serviços de Implantação do Sistema de Climatização do Edf. Sede da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. |  |  |  |  | 103.870.214-34 | LUCIANO TORRES PRESTRELO | C- PROFISCO N° 017/22 | 11/07/2022 | 12 meses | 26500 | 10/07/2023 |  |  |  | 4.4.90.36 | 10070 | 2650 | 2650 | 10070 | Em execução
Processo Licitatório Nº 0059.2020.CL II- PRO.PE.0032.SEFAZ-PE.PROFISCO | Elaboração de laudo de avaliação, laudo de vistoria, relatório e parecer técnico de engenharia. |  |  |  |  | 00.269.914/0001-52 | CONSULTEN - CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | C-PROFISCO Nº 013/2021 | 16/04/2021 | 36 meses | 262586 | 22/01/2023 |  |  |  | 4.4.90.39 | 88823 | 31041 | 31041 | 88823 | Em execução
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012.2021.CEL III PR.PE.0008.SEFAZ-PE | Serviço de elaboração de jogo de plantas arquitetônicas (planta baixa, planta de situação, planta de locação, planta de coberta, fachadas e cortes), em modelo completo, conforme a ABNT NBR 6492 e 10068, tendo em vista às Necessidades administrativas do Poder Executivo Estadual, divididos em 09 (nove) tipologias. LOTE 02 (AGRESTE PERNAMBUCANO). |  |  |  |  | 27.907.882/0001-20 | INFINIT ENGENHARIA PROJETOS LTDA | C-PROFISCO Nº 001/2022 | 15/03/2022 | 36 meses | 389030 | 04/03/2025 |  |  |  | 4.4.90.39 | 27730 | 27730 | 27730 | 27730 | Em execução
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012.2021.CEL III PR.PE.0008.SEFAZ-PE | Serviço de elaboração de jogo de plantas arquitetônicas (planta baixa, planta de situação, planta de locação, planta de coberta, fachadas e cortes), em modelo completo, conforme a ABNT NBR 6492 e 10068, tendo em vista às Necessidades administrativas do Poder Executivo Estadual, divididos em 09 (nove) tipologias. LOTES 01 e 03 (RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA e ZONA DA MATA PERNAMBUCANA). |  |  |  |  | 22.350.092/0001-72 | GM ENGENHARIA LTDA | C-PROFISCO Nº 002/2022 | 15/03/2022 | 36 meses | 591550 | 14/03/2025 |  |  |  | 4.4.90.39 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | Em execução
_________________________________________________________
ALFREDO OTTONI DE CARVALHO
CPF: 029.835.894-80
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (26)
INFORMAÇÕES DIENG
INFORMAÇÕES DIFIN
INFORMAÇÕES DA SAD - GESTORA DOS CONTRATOS
SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA