## 2023
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
NOME DA ENTIDADE/ÓRGÃO - SIGLA [1]
ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ITEM 7.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE Nº 27/2022)
ATUALIZADO EM 16/10/2023 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação [3] | Número do Contrato [4] | Data de assinatura do contrato [5] | Descrição da obra/ serviços [6] | Endereço da obra [7] | Município da Obra [8] | Valor da obra previsto [9] | Valor da obra atualizado [10] | Dotação orçamentária [11] | Prazo de início de execução da obra [12] | Data de término da execução da obra previsto [13] | Data de término da execução da obra realizado [14] | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra [15] | Código da UGE [16] | Programa [17] | Ação [18] | Subação [19] | CNPJ da empresa [20] | Razão Social [21] | Endereço da empresa [22] | Data de inclusão do aditamento [23] | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo [24] | Valor do aditamento [25] | Tempo do aditamento da obra [26] | Data de início da paralisação [27] | Descrição do motivo da paralisação [28] | Prazo previsto da Paralisação [29]
PE nº 0009.2019, PL nº 0021.2019 | C-SAFI 027/2019 | 2019-06-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF MARCA HITACHI, INSTALADO NO POSTO FISCAL DE XEXÉU | Rodovia BR 101 Sul, km 138, município de Xexéu/PE. | Xexéu/PE. | 108000 |  | 457204300 | 01/06/2019 | 31/05/2024 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 24.340.135/0001-64 | CICLAR - CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | Rua Alexandre de Gusmão, 14 - Cordeiro - Recife - PE
PE Nº 0022.2022.PROCESSO Nº0058.2022.CPL-II.PE.0022.SEFAZ-PE | C-SUAD Nº007/2023 | 2023-03-31 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TIPO SPLIT E JANELA (ACJ), EM DIVERSOS SETORES DA SEFAZ/PE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. | DIVERSOS PRÉDIOS DA RMR E ZONA DA MATA NORTE | Recife, Jaboatão, Olinda, Cabo e Carpina | 189768 |  | 457204300 | 2023-03-31 | 2024-02-28 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 07.763.435/0001-37 | REFRIGEL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI | Av. Brasil, nº 44, sala 09, Centro, Abreu e Lima/PE, CEP: 53.525-790
PE Nº 0014.2022.CPL-I.PE.0006.SEFAZ-PE | ARP N° 02/2022 | 2022-06-23 | CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS E POTÊNCIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFAZ-PE EM PRÉDIOS SITUADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE E ZONA DA MATA. | DIVERSOS PRÉDIOS DA RMR E ZONA DA MATA NORTE | Recife, Jaboatão, Olinda, Cabo e Carpina | 65000 | 65000 | 457204300 | 2022-06-23 | 2023-06-23 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 02.970.197/0001-17 | PROAR ARCONDICIONADOS LTDA-ME | Rua Padre Oliveira,708 - Casa Amarela - Recife - PE
PE 014/2018 - PL 0035/2018 | C-SAFI 033/2018 | 2018-08-01 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CAPACIDADE PARA 1.425KG OU 19 PESSOAS CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ/PE DO EDF. SAN RAFAEL SITUADO NA AV. DANTAS BARRETO Nº1186, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE. | Edf. San Rafael - Av. Dantas Barreto nº1186, São José, Recife/PE. | Recife/PE. | 45900 | 42228 | 457204300 | 01/08/2018 | 31/07/2023 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 05.441.127/0001-60 | GR INDUSTRIAL LTDA EPP | Rua Diniz Barreto,107- Prado - Recife - PE | 2021-08-01 | V | -3672
PE nº 0034.2018 - PL nº 0074.2018 | C-SAFI 017/2019 | 2019-04-01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPOS MOTOR-GERADORES | DIVERSOS PRÉDIOS DO ESTADO | Recife/PE, Goiana, Xexéu,Petrolina | 70039.88 | 75517.08 | 457204300 | 2019-04-01 | 2024-03-31 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 28.066.517/0001-00 | FH ENGENHARIA ME | Rua Elis Regina, 86 - Vila Popular - Olinda - PE
PE nº 0010.2019, PL nº 0023.2019 | C-SAFI 032/2019 | 2019-08-01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DA MARCA OTIS COM CAPACIDADE PARA 560KG OU 8 PESSOAS CADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ, SENDO 02 (DOIS) ELEVADORES LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR, S/Nº, BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO E 01 (UM) ELEVADOR LOCALIZADO NA RUA IMPERIAL, Nº 2077, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, TODOS NA CIDADE DO RECIFE/PE. | Rua do Imperador, s/nº, Bairro de Santo Antônio e Rua Imperial, nº 2077, Bairro de São José | Recife/PE. | 17592 | 18780.84 | 457204300 | 2019-08-01 | 31/07/2023 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE
PE Nº001/2021 PE Nº001/2021 | C-SAFI 003/2021 | 2021-03-01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE. SENDO: LOTE 01- 02(DOIS) DA MARCA ATLAS SCHINDLER COM CAPACIDADE DE 490 KG OU 07 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DA CONCORDIA, Nº 708, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO GARAGEM) LOTE 02- 02(DOIS) DA MARCA BASIC COM CAPACIDADE DE 600 KG OU 08 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR D. PEDRO II, S/N, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO SEDE) | Rua da Concordia, nº 708, São José e Rua do Imperador D. Pedro II, s/n, Santo Antônio | Recife - PE | 35820 | 16836 | 457204300 | 2021-03-01 | 28/02/2024 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE
PE Nº 0008.2022, PROCESSO Nº 0008.2022.CELII.PRO.PE.0008.PROFISCO | C-PROFISCO Nº 035/22 | 2022-12-13 | Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de 01(um) Grupo Diesel Gerador de 230 KVA, incluindo Serviços Complementares de Instalação no Prédio da SEFAZ, localizado na Av. Cruz Cabugá, nº 1419, Santo Amaro, Recife - PE. | Av. Cruz Cabugá, nº 1419, Santo Amaro, Recife - PE. | Recife - PE. | 465000 | 465000 | 9927700 | 2022-12-13 | 2023-03-14 | 2023-04-13 | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A573 | .3441 | .A573 | 28.066.517/0001-00 | FH ENGENHARIA ME | Rua Elis Regina, 86 - Vila Popular - Olinda - PE | 2023-04-05 | P |  | 30 dias
PL nº 0006.2022.CLIII-PROFISC.SQC.003.SEFAZ-PE | C-PROFISCO 025/22 | 2022-07-22 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAR A CONTRATAÇÃO E FISCALIZAR EMPRESA(S) QUE EXECUTARÃO OS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DA REGIÃO FISCAL I DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Diversos prédios da SEFAZ | Recife - PE. | 79474.19 | 79474.19 | 9927700 | 22/07/2022 | 2024-01-21 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 17.087.845/0001-69 | VERTEX – MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM TRANSPORTES VERTICAL LTDA-EPP | Rua Mal. Rondon, 146 - Casa Forte - Recife - PE
PL Nº 0004.2022. CLIII-PROFISC.CI.001.SEFAZ-PE | C- PROFISCO N° 017/22 | 2022-07-11 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA DEFINIÇÃO DE CONCEPÇÃO, LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDF. SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Rua do Imperador, 167, Bairro de Santo Antônio | Recife - PE | 26500 | 26500 | 9927700 | 11/07/2022 | 10/07/2023 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 103.870.214-34 | LUCIANO TORRES PRESTRELO | Rua Joana Noberto Pessoa, 835 – Edifício BRISAMAR – Aptº 201 Bairro de Casa Caiada – Olinda – PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001.PROFISCO, PROCESSO Nº 0001.2023.CL II- PRO.PE.0001.PROFISCO | C-PROFISCO 003/2023 | 2023-05-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO NOS SISTEMAS (VRF/VRV), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SEFAZ/PE | Rua do Imperador, 167º, Bairro de Santo Antônio | Recife - PE | 19299.81 | 19299.81 | 9927700 | 2023-05-30 | 2024-05-29 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 42.382.510/0001-10 | H & R CONSULTORIA PROJETOS E INSTALACOES LTDA | Rua da Aurora, 325, apto 1011, Edf. Ebano CXPST: 1324, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.050-000
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 0027.2023.CCD.DL.0014.SEFAZ-PE | C-SUAD 018/23 | 2023-07-31 | EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS NO ED. SEDE DA SEFAZ | RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, Nº 167, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE | Recife - PE | 37714.9 |  | 457204300 | 31/07/2023 | 29/09/2023 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 28.198.456/0001-27 | RENOVATION SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | Av. General San Martins, nº 2317, Sala A, CXPST 26, Recife/PE
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 0029.2023.CCD.DL.0016.SEFAZ-PE | C-SUAD 020/23 | 2023-08-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE EM UM ELEVADOR DA MARCA VILLARTA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DA SEFAZ-PE | RUA IMPERADOR, N°167, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RECIFE - PE | Recife - PE | 10008 |  | 457204300 | 04/08/2023 | 04/08/2024 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE
PL Nº 0021.2023.CELI-PROF..PP.0001.SEFAZ-PE.PROFISCO | C-PROFISCO 014/23 | 2023-09-12 | EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA, DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS NOS PILARES E TROCA DO FORRO DO TETO EM PVC, DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SAN RAFAEL | AVENIDA DANTAS BARRETO, 1186, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, CEP 50030-230. | Recife - PE | 273724.24 |  | 9927700 |  |  |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A573 | .3441 | .A573 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, nº 049 - Butrins-Olinda/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0022.2023.CELI-PROF..PP.0002.SEFAZPE.PROFISCO | C-PROFISCO 013/2023 | 2023-08-21 | EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA, DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA PISTA LOCAL E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO POSTO FISCAL SÃO CAETANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FISCAL DE SÃO CAETANO DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ/PE) | BR-232, KM 145, MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, PE. | São Caetano | 869000 |  | 9927700 | - | - |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | Estrada Engenho Novo, s/n, lote 16, zona rural, Cabo de Santo Agostinho
campo de informações do financeiro
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[4] NÚMERO DO CONTRATO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 008, 043, 162, ETC.
[5} DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO NO FORMATO DD/MM/AAAA. 23/02/2020
[6] DESCREVER, DE FORMA CLARA E CONCISA, O OBJETO DA OBRA/SERVIÇOS DO EXERCÍCIO VIGENTE. EX. CONSTRUÇÃO DE UM VIATUDO NA BR 232. KM 230, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
[7] ENDEREÇO DA OBRA, INFORMANDO O LOGRADOURO, O NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, RODOVIA E RESPECTIVO KM E MUNICÍPIO. SE FOR POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA (LATITUDE, LONGITUDE). EX. AV NORTE , 7487, MACAXEIRA, RECIFE (-8.014168, -34.931951), RODOVIA BR-408, KM 37, PAUDALHO - PE
[8] MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA A OBRA OU ESTÁ SENDO REALIZADO SERVIÇO. EX. GARANHUNS
[9] VALOR DA OBRA/SERVIÇO PREVISTO POR TRECHO EM ALGARISMO. EX. R$ 100.030.032,00
[10] VALOR ATUALIZADO DA OBRA APÓS REAJUSTES E ACRÉSCIMOS LEGAIS: EX. R$ 100.600.032,00
[11] VALOR CONCEDIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO VIGENTE: EX. R$ 200.030.032,00
[12] PRAZO INICIAL DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 12/03/2023
[13] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 23/12/2024
[14] DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 28/01/2025
[15] ENDEREÇO DOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. WWW.TCE.PE.GOV.BR
[16] CÓDIGO DA UGE RESPONSÁVEL PELA OBRA: 140101
[17] NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 0914 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS.
[18] NOME DA AÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 4071 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO PAULO FREIRE - BRASIL ALFABETIZADO.
[19] NOME DA SUBAÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO. EX. 0039 - ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS NO PROJETO PAULO FREIRE.
[20] CNPJ DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. 10.743.972/0001-20
[21] NOME DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE CONSTA COMO RAZÃO SOCIAL. EX. MGA EMPREITEIRA E COMERCIO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
[22] ENDEREÇO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. ESTRADA ITAPECERICA DA SERRA, 1187 BLOCO 7 CONJ.93 VILA DAS BELEZAS SÃO PAULO - SP CEP-05835-003
[23] DATA DO ADITAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/11/2023
[24] TIPO DE ADITAMENTO. EX. VP
[25] VALOR DO ADITAMENTO ( +VALOR PARA ACRÉSCIMO OU -VALOR PARA REDUÇÃO) . EX. +100.000,00
[26] TEMPO DE PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DA OBRA DO ADITAMENTO. EX. 1 ANO
[27] DATA DE INÍCIO DE PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/03/2024
[28] MOTIVO DA PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO. EX IMUNDAÇÃO DA ÁREA
[29] PRAZO DA DURAÇÃO DA PARALISAÇÃO. EX. 3 MESES

## Planilha1 (hidden)
Planilha de Cadastro das Obras
Cadastro da Obra | [18 empty] | Fornecedor |  |  | Profissional responsável pela obra |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação |  |  | Ordenador de Despesa | [6 empty] | Fiscal do Contrato
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de execução da obra inicial | Data de aprovação da Obra ??????? | Data da ordem de serviço | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Nome do profissional responsável pela obra | Número de registro profissional | CPF do profissional responsável pela obra | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade

## Comentários Luiz (hidden)
Projeto de Lei: PL nº 1.951 2021 | Atendido pela planilha cadastro da obra? | Importante
I - as obras públicas conforme pertençam aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais e públicas, respectivamente ( Art.6º paragráfo 1º inciso I ) | Não atende, pois não há campos informando a que orçamento a obra pertence ( fiscal, financeiro e de investimento ) | sim | podemos colocar essa coluna | ok
II - programa, ação e dotação correspondente às peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA); ( Art.6º paragráfo 1º inciso VII ); | Atende parcialmente, pois não existe campo informando a dotação correspondente às peças orcamentária ( PPA, LDO e LOA ) | sim | tem, celula I6 | ok
III - cronograma de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a realizar; ( Art.6º paragráfo 1º inciso IV ) | Não atende, pois não há campos demonstrando a evolução da obra com a realização física e montante despendido no período - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | Concordo | ok
IV - medições realizadas e imagens de foto e ou vídeo do empreendimento; ( Art.6º paragráfo 1º inciso V ) | Não atende, pois não há campo que informa o percentual do valor despendido na obra no período, devido as medições realizadas ) - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | com a subação podemos saber os valores liquidado e pago, porém existe subação que pega mais de uma obra. Mas concordo que deveria ser anexado, pq não temos medições, imagem etc | ok
V- programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício, bem como os aditivos contratuais; ( Art.6º paragráfo 1º inciso VI ) | Não atende, pois não há campos demosntrando a execução da obra por programa de trabalho - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe o campo programa, Q6. Há tb os aditivos | mesmo tendo a identificação do programa, a demonstração da execução não é apresentada. Por isso, acredito que devemos pô-lo com anexo.
VI - cada serviço, trecho, subtrecho, lote ou outra forma de detalhamento, com as respectivas informações sobre custos, editais, contratos, aditivos, georreferenciamentos e coordenadas geográficas, de forma a possibilitar visão individual e agregada de todas as etapas da obra; ( Art.6º paragráfo 1º inciso III ) | Não atende, pois não há campos informando cada serviço, trecho, subtrecho etc. da obra e serviço de engenharia | sim | Concordo | Como será a apresentação? sugiro adicionar um campo com multipla escolha ( 1º trecho, 2º trecho..., 1º subtrecho, 2º subtrecho..., 1º lote, 2] lote... )
XI - valores previstos para execução da obra e os valores efetivamente despendidos. ( Art.6º paragráfo 1º inciso IX): | Não atende, pois não há campo de valor total despendido da obra - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe a celula G6e H6 | O valor atualizado pode ser entendido ( celula H6 ) como uma atualização do valor inicial da obra e não como um valor efetivamente despendido na obra. Geralmante a atualização pode ocorrer devido a ajuste da obra por indice econômico, etc aceito pela legislação.
Nota: A Lei nº 12.387 rege a necessidade de publicação de um relatoro, copias relativa a evolução da obra, relatório trimestral de excução da obra e documento de justificativa de paralização, atraso e outros imprevistos. Pontos que pode ser publicados com anexos.