## 2023
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
NOME DA ENTIDADE/ÓRGÃO - SIGLA [1]
ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ITEM 7.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE Nº 27/2022)
ATUALIZADO EM 04/04/2024 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação [3] | Número do Contrato [4] | Data de assinatura do contrato [5] | Descrição da obra/ serviços [6] | Endereço da obra [7] | Município da Obra [8] | Valor da obra previsto [9] | Valor da obra atualizado [10] | Dotação orçamentária [11] | Prazo de início de execução da obra [12] | Data de término da execução da obra previsto [13] | Data de término da execução da obra realizado [14] | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra [15] | Código da UGE [16] | Programa [17] | Ação [18] | Subação [19] | CNPJ da empresa [20] | Razão Social [21] | Endereço da empresa [22] | Data de inclusão do aditamento [23] | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo [24] | Valor do aditamento [25] | Tempo do aditamento da obra [26] | Data de início da paralisação [27] | Descrição do motivo da paralisação [28] | Prazo previsto da Paralisação [29]
PE nº 0009.2019, PL nº 0021.2019 | C-SAFI 027/2019 | 2019-06-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF MARCA HITACHI, INSTALADO NO POSTO FISCAL DE XEXÉU | Rodovia BR 101 Sul, km 138, município de Xexéu/PE. | Xexéu/PE. | 108000 |  | 457204300 | 01/06/2019 | 31/05/2024 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 24.340.135/0001-64 | CICLAR - CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | Rua Alexandre de Gusmão, 14 - Cordeiro - Recife - PE
PE Nº 0022.2022.PROCESSO Nº0058.2022.CPL-II.PE.0022.SEFAZ-PE | C-SUAD Nº007/2023 | 2023-03-31 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TIPO SPLIT E JANELA (ACJ), EM DIVERSOS SETORES DA SEFAZ/PE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. | DIVERSOS PRÉDIOS DA RMR E ZONA DA MATA NORTE | Recife, Jaboatão, Olinda, Cabo e Carpina | 189768 |  | 457204300 | 2023-03-31 | 2024-02-28 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 07.763.435/0001-37 | REFRIGEL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI | Av. Brasil, nº 44, sala 09, Centro, Abreu e Lima/PE, CEP: 53.525-790
PE Nº 0014.2022.CPL-I.PE.0006.SEFAZ-PE | ARP N° 02/2022 | 2022-06-23 | CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS E POTÊNCIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEFAZ-PE EM PRÉDIOS SITUADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE E ZONA DA MATA. | DIVERSOS PRÉDIOS DA RMR E ZONA DA MATA NORTE | Recife, Jaboatão, Olinda, Cabo e Carpina | 65000 | 65000 | 457204300 | 2022-06-23 | 2023-06-23 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 02.970.197/0001-17 | PROAR ARCONDICIONADOS LTDA-ME | Rua Padre Oliveira,708 - Casa Amarela - Recife - PE
PE 014/2018 - PL 0035/2018 | C-SAFI 033/2018 | 2018-08-01 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CAPACIDADE PARA 1.425KG OU 19 PESSOAS CADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ/PE DO EDF. SAN RAFAEL SITUADO NA AV. DANTAS BARRETO Nº1186, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE. | Edf. San Rafael - Av. Dantas Barreto nº1186, São José, Recife/PE. | Recife/PE. | 45900 | 42228 | 457204300 | 01/08/2018 | 2024-07-31 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 05.441.127/0001-60 | GR INDUSTRIAL LTDA EPP | Rua Diniz Barreto,107- Prado - Recife - PE | 2021-08-01 | V | -3672
PE nº 0034.2018 - PL nº 0074.2018 | C-SAFI 017/2019 | 2019-04-01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPOS MOTOR-GERADORES | DIVERSOS PRÉDIOS DO ESTADO | Recife/PE, Goiana, Xexéu,Petrolina | 70039.88 | 75517.08 | 457204300 | 2019-04-01 | 2024-03-31 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 28.066.517/0001-00 | FH ENGENHARIA ME | Rua Elis Regina, 86 - Vila Popular - Olinda - PE
PE nº 0010.2019, PL nº 0023.2019 | C-SAFI 032/2019 | 2019-08-01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DA MARCA OTIS COM CAPACIDADE PARA 560KG OU 8 PESSOAS CADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ, SENDO 02 (DOIS) ELEVADORES LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR, S/Nº, BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO E 01 (UM) ELEVADOR LOCALIZADO NA RUA IMPERIAL, Nº 2077, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, TODOS NA CIDADE DO RECIFE/PE. | Rua do Imperador, s/nº, Bairro de Santo Antônio e Rua Imperial, nº 2077, Bairro de São José | Recife/PE. | 17592 | 18780.84 | 457204300 | 2019-08-01 | 2024-07-31 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE
PE Nº001/2021 PE Nº001/2021 | C-SAFI 003/2021 | 2021-03-01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE. SENDO: LOTE 01- 02(DOIS) DA MARCA ATLAS SCHINDLER COM CAPACIDADE DE 490 KG OU 07 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DA CONCORDIA, Nº 708, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO GARAGEM) LOTE 02- 02(DOIS) DA MARCA BASIC COM CAPACIDADE DE 600 KG OU 08 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR D. PEDRO II, S/N, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO SEDE) | Rua da Concordia, nº 708, São José e Rua do Imperador D. Pedro II, s/n, Santo Antônio | Recife - PE | 35820 | 16836 | 457204300 | 2021-03-01 | 28/02/2024 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE
PE Nº 0008.2022, PROCESSO Nº 0008.2022.CELII.PRO.PE.0008.PROFISCO | C-PROFISCO Nº 035/22 | 2022-12-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE. SENDO: LOTE 01- 02(DOIS) DA MARCA ATLAS SCHINDLER COM CAPACIDADE DE 490 KG OU 07 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DA CONCORDIA, Nº 708, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO GARAGEM) LOTE 02- 02(DOIS) DA MARCA BASIC COM CAPACIDADE DE 600 KG OU 08 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR D. PEDRO II, S/N, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO SEDE) | Av. Cruz Cabugá, nº 1419, Santo Amaro, Recife - PE. | Recife - PE. | 465000 | 465000 | 9927700 | 2022-12-13 | 2023-03-14 | 2023-04-13 | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A573 | .3441 | .A573 | 28.066.517/0001-00 | FH ENGENHARIA ME | Rua Elis Regina, 86 - Vila Popular - Olinda - PE | 2023-04-05 | P |  | 30 dias
PL nº 0006.2022.CLIII-PROFISC.SQC.003.SEFAZ-PE | C-PROFISCO 025/22 | 2022-07-22 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAR A CONTRATAÇÃO E FISCALIZAR EMPRESA(S) QUE EXECUTARÃO OS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DA REGIÃO FISCAL I DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Diversos prédios da SEFAZ | Recife - PE. | 79474.19 | 79474.19 | 9927700 | 22/07/2022 | 2024-01-21 | 2025-01-21 | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 17.087.845/0001-69 | VERTEX – MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM TRANSPORTES VERTICAL LTDA-EPP | Rua Mal. Rondon, 146 - Casa Forte - Recife - PE
PL Nº 0004.2022. CLIII-PROFISC.CI.001.SEFAZ-PE | C- PROFISCO N° 017/22 | 2022-07-11 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA DEFINIÇÃO DE CONCEPÇÃO, LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDF. SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Rua do Imperador, 167, Bairro de Santo Antônio | Recife - PE | 26500 | 26500 | 9927700 | 11/07/2022 | 10/07/2023 | 2024-01-10 | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 103.870.214-34 | LUCIANO TORRES PRESTRELO | Rua Joana Noberto Pessoa, 835 – Edifício BRISAMAR – Aptº 201 Bairro de Casa Caiada – Olinda – PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001.PROFISCO, PROCESSO Nº 0001.2023.CL II- PRO.PE.0001.PROFISCO | C-PROFISCO 003/2023 | 2023-05-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO NOS SISTEMAS (VRF/VRV), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SEFAZ/PE | Rua do Imperador, 167º, Bairro de Santo Antônio | Recife - PE | 19299.81 | 19299.81 | 9927700 | 2023-05-30 | 2024-05-29 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 42.382.510/0001-10 | H & R CONSULTORIA PROJETOS E INSTALACOES LTDA | Rua da Aurora, 325, apto 1011, Edf. Ebano CXPST: 1324, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50.050-000
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 0027.2023.CCD.DL.0014.SEFAZ-PE | C-SUAD 018/23 | 2023-07-31 | EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS NO ED. SEDE DA SEFAZ | RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, Nº 167, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE | Recife - PE | 37714.9 |  | 457204300 | 31/07/2023 | 29/09/2023 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 28.198.456/0001-27 | RENOVATION SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | Av. General San Martins, nº 2317, Sala A, CXPST 26, Recife/PE
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 0029.2023.CCD.DL.0016.SEFAZ-PE | C-SUAD 020/23 | 2023-08-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE EM UM ELEVADOR DA MARCA VILLARTA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DA SEFAZ-PE | RUA IMPERADOR, N°167, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RECIFE - PE | Recife - PE | 10008 |  | 457204300 | 04/08/2023 | 04/08/2024 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE
PL Nº 0021.2023.CELI-PROF..PP.0001.SEFAZ-PE.PROFISCO | C-PROFISCO 014/23 | 2023-09-12 | EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA, DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS NOS PILARES E TROCA DO FORRO DO TETO EM PVC, DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SAN RAFAEL | AVENIDA DANTAS BARRETO, 1186, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, CEP 50030-230. | Recife - PE | 273724.24 |  | 9927700 | 26/09/2023 | 2024-01-24 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A573 | .3441 | .A573 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, nº 049 - Butrins-Olinda - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0022.2023.CELI-PROF..PP.0002.SEFAZPE.PROFISCO | C-PROFISCO 013/2023 | 2023-08-21 | EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA, DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA PISTA LOCAL E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO POSTO FISCAL SÃO CAETANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FISCAL DE SÃO CAETANO DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ/PE) | BR-232, KM 145, MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, PE. | São Caetano | 869000 |  | 9927700 | 23/10/2023 | 2024-01-21 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.A574 | .3441 | .A574 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | Estrada Engenho Novo, s/n, lote 16, zona rural, Cabo de Santo Agostinho - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014.2023.CC-PROF-II.PP.003.PROFISCO | C-PROFISCO N° 024/2023 | 2023-10-31 | EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL (ARE) DE GARANHUNS. | RUA DOM JOSÉ 120 - BAIRRO DE SANTO ANTONIO - GARANHUNS | Garanhuns | 118000 |  | 9927700 | 14/11/2023 | 2024-02-12 |  | www.tce.gov.br | 150110 | 04.129.0587.3441.A57 | .3441 | .A574 | 33.025.101/0001-76 | MINDSET ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Caio Pereira, 331 - Encruzilhada - Recife - PE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2023, PROCESSO Nº 0005.2023.0005.PROFISCO | C-PROFISCO 035/23 | 2024-02-20 | OBRAS CIVIS PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO ED SEDE | Rua Imperador Dom Pedro II, nº 167, Bairro de Santo Antônio | Recife - PE | 113500 |  |  | 2024-04-05 | 2024-06-04 |  | www.tce.gov.br |  |  |  |  | 19.858.267/0001-42 | HPL DE ARAUJO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Rua Cachoeira, nº 95, Imbiribeira, Recife - PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019.PROFISCO, PROCESSO Nº0019.2023.CC-PROF-PE.0019.PROFISCO | C-PROFISCO 034/23 | 2024-03-13 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO ED. SAN RAFAEL | Av. Dantas Barreto, nº1186, São José | Recife - PE | 40000 |  |  | 2024-03-24 | 2024-06-22 |  | www.tce.gov.br |  |  |  |  | 08.821.132/0001-96 | PETRAL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Rua Amburguesa, nº 135, Rio Doce, Olinda - PE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025.PROFISCO, PROCESSO Nº 0025.2023.CC-PROF-II.PE.0025.PROFISCO | C-PROFISCO 003/24 | 2024-03-22 | ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA TÉCNICA NOS EDIFÍCIOS SAN RAFAEL E SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | AVENIDA DANTAS BARRETO, 1186, SÃO JOSÉ E RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, 167, SANTO ANTÔNIO. | Recife - PE | 85792.87 |  |  | 2024-03-28 | 2024-08-25 |  | www.tce.gov.br |  |  |  |  | 11.896.697/0001-47 | A S NETO ENGENHARIA LTDA - EPP. | Rua Alameda das Orquídeas, 393 – Centro, Petrolina-PE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002, PROCESSO Nº 0002.2023.0002.SEFAZ-PE | C-PROFISCO 033/23 | 2024-02-29 | EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO PREDIAL NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL. | LOCALIZADO NA AVENIDA CARDOSO DE SÁ, 05, CENTRO. | Petrolina - PE | 167205.92 |  |  | 2024-03-25 | 2024-06-23 |  | www.tce.gov.br |  |  |  |  | 07.199.546/0001-62 | AB ENGENHARIA LTDA | Rodovia BR 122, 19, Loteamento Recife,Petrolina, PE.
PL 0005.2024.CCPROFISCOII.CP.003.SEFAZ-PE | 00010.2024-PROFISCO-150110 | 2024-03-20 | EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PREDIAL NA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL/DIRETORIA REGIONAL DA RECEITA III - PETROLINA. | Avenida Cardoso de Sá nº 05, Centro | Petrolina - PE | 5850 |  |  | 2024-03-26 | 2024-06-24 |  | www.tce.gov.br |  |  |  |  | 26.429.236/0001-31 | DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | AV DA INTEGRACAO N. 1220, PETROLINA-PE
campo de informações do financeiro
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[4] NÚMERO DO CONTRATO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 008, 043, 162, ETC.
[5} DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO NO FORMATO DD/MM/AAAA. 23/02/2020
[6] DESCREVER, DE FORMA CLARA E CONCISA, O OBJETO DA OBRA/SERVIÇOS DO EXERCÍCIO VIGENTE. EX. CONSTRUÇÃO DE UM VIATUDO NA BR 232. KM 230, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
[7] ENDEREÇO DA OBRA, INFORMANDO O LOGRADOURO, O NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, RODOVIA E RESPECTIVO KM E MUNICÍPIO. SE FOR POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA (LATITUDE, LONGITUDE). EX. AV NORTE , 7487, MACAXEIRA, RECIFE (-8.014168, -34.931951), RODOVIA BR-408, KM 37, PAUDALHO - PE
[8] MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA A OBRA OU ESTÁ SENDO REALIZADO SERVIÇO. EX. GARANHUNS
[9] VALOR DA OBRA/SERVIÇO PREVISTO POR TRECHO EM ALGARISMO. EX. R$ 100.030.032,00
[10] VALOR ATUALIZADO DA OBRA APÓS REAJUSTES E ACRÉSCIMOS LEGAIS: EX. R$ 100.600.032,00
[11] VALOR CONCEDIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO VIGENTE: EX. R$ 200.030.032,00
[12] PRAZO INICIAL DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 12/03/2023
[13] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 23/12/2024
[14] DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 28/01/2025
[15] ENDEREÇO DOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. WWW.TCE.PE.GOV.BR
[16] CÓDIGO DA UGE RESPONSÁVEL PELA OBRA: 140101
[17] NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 0914 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS.
[18] NOME DA AÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 4071 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO PAULO FREIRE - BRASIL ALFABETIZADO.
[19] NOME DA SUBAÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO. EX. 0039 - ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS NO PROJETO PAULO FREIRE.
[20] CNPJ DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. 10.743.972/0001-20
[21] NOME DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE CONSTA COMO RAZÃO SOCIAL. EX. MGA EMPREITEIRA E COMERCIO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
[22] ENDEREÇO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. ESTRADA ITAPECERICA DA SERRA, 1187 BLOCO 7 CONJ.93 VILA DAS BELEZAS SÃO PAULO - SP CEP-05835-003
[23] DATA DO ADITAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/11/2023
[24] TIPO DE ADITAMENTO. EX. VP
[25] VALOR DO ADITAMENTO ( +VALOR PARA ACRÉSCIMO OU -VALOR PARA REDUÇÃO) . EX. +100.000,00
[26] TEMPO DE PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DA OBRA DO ADITAMENTO. EX. 1 ANO
[27] DATA DE INÍCIO DE PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/03/2024
[28] MOTIVO DA PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO. EX IMUNDAÇÃO DA ÁREA
[29] PRAZO DA DURAÇÃO DA PARALISAÇÃO. EX. 3 MESES

## Planilha1 (hidden)
Planilha de Cadastro das Obras
Cadastro da Obra | [18 empty] | Fornecedor |  |  | Profissional responsável pela obra |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação |  |  | Ordenador de Despesa | [6 empty] | Fiscal do Contrato
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de execução da obra inicial | Data de aprovação da Obra ??????? | Data da ordem de serviço | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Nome do profissional responsável pela obra | Número de registro profissional | CPF do profissional responsável pela obra | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade

## Comentários Luiz (hidden)
Projeto de Lei: PL nº 1.951 2021 | Atendido pela planilha cadastro da obra? | Importante
I - as obras públicas conforme pertençam aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais e públicas, respectivamente ( Art.6º paragráfo 1º inciso I ) | Não atende, pois não há campos informando a que orçamento a obra pertence ( fiscal, financeiro e de investimento ) | sim | podemos colocar essa coluna | ok
II - programa, ação e dotação correspondente às peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA); ( Art.6º paragráfo 1º inciso VII ); | Atende parcialmente, pois não existe campo informando a dotação correspondente às peças orcamentária ( PPA, LDO e LOA ) | sim | tem, celula I6 | ok
III - cronograma de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a realizar; ( Art.6º paragráfo 1º inciso IV ) | Não atende, pois não há campos demonstrando a evolução da obra com a realização física e montante despendido no período - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | Concordo | ok
IV - medições realizadas e imagens de foto e ou vídeo do empreendimento; ( Art.6º paragráfo 1º inciso V ) | Não atende, pois não há campo que informa o percentual do valor despendido na obra no período, devido as medições realizadas ) - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | com a subação podemos saber os valores liquidado e pago, porém existe subação que pega mais de uma obra. Mas concordo que deveria ser anexado, pq não temos medições, imagem etc | ok
V- programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício, bem como os aditivos contratuais; ( Art.6º paragráfo 1º inciso VI ) | Não atende, pois não há campos demosntrando a execução da obra por programa de trabalho - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe o campo programa, Q6. Há tb os aditivos | mesmo tendo a identificação do programa, a demonstração da execução não é apresentada. Por isso, acredito que devemos pô-lo com anexo.
VI - cada serviço, trecho, subtrecho, lote ou outra forma de detalhamento, com as respectivas informações sobre custos, editais, contratos, aditivos, georreferenciamentos e coordenadas geográficas, de forma a possibilitar visão individual e agregada de todas as etapas da obra; ( Art.6º paragráfo 1º inciso III ) | Não atende, pois não há campos informando cada serviço, trecho, subtrecho etc. da obra e serviço de engenharia | sim | Concordo | Como será a apresentação? sugiro adicionar um campo com multipla escolha ( 1º trecho, 2º trecho..., 1º subtrecho, 2º subtrecho..., 1º lote, 2] lote... )
XI - valores previstos para execução da obra e os valores efetivamente despendidos. ( Art.6º paragráfo 1º inciso IX): | Não atende, pois não há campo de valor total despendido da obra - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe a celula G6e H6 | O valor atualizado pode ser entendido ( celula H6 ) como uma atualização do valor inicial da obra e não como um valor efetivamente despendido na obra. Geralmante a atualização pode ocorrer devido a ajuste da obra por indice econômico, etc aceito pela legislação.
Nota: A Lei nº 12.387 rege a necessidade de publicação de um relatoro, copias relativa a evolução da obra, relatório trimestral de excução da obra e documento de justificativa de paralização, atraso e outros imprevistos. Pontos que pode ser publicados com anexos.