## 2024
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - SEFAZ
ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ITEM 7.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE Nº 27/2022)
ATUALIZADO EM 14/04/2025 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação [3] | Número do Contrato [4] | Data de assinatura do contrato [5] | Descrição da obra/ serviços [6] | Endereço da obra [7] | Município da Obra [8] | Valor da obra previsto [9] | Valor da obra atualizado [10] | Dotação orçamentária [11] | Prazo de início de execução da obra [12] | Data de término da execução da obra previsto [13] | Data de término da execução da obra realizado [14] | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra [15] | Código da UGE [16] | Programa [17] | Ação [18] | Subação [19] | CNPJ da empresa [20] | Razão Social [21] | Endereço da empresa [22] | Data de inclusão do aditamento [23] | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo [24] | Valor do aditamento [25] | Tempo do aditamento da obra [26] | Data de início da paralisação [27] | Descrição do motivo da paralisação [28] | Prazo previsto da Paralisação [29]
00212019CPLIPE0009SEFAZPE | 272019 | 2019-06-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF MARCA HITACHI, INSTALADO NO POSTO FISCAL DE XEXÉU | Rodovia BR 101 Sul, km 138, município de Xexéu/PE. | Xexéu/PE. | 108000 | 143286 | 13065700 | 01/06/2019 | 31/05/2025 |  | www.tce.gov.br | 150101 | 04.129.1016.4085.0008 | .4085 | .0008 | 24.340.135/0001-64 | CICLAR - CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP | Rua Alexandre de Gusmão, 14 - Cordeiro - Recife - PE | 2024-05-22 | P |  | 12 MESES
00232019CPLIIPE0010SEFAZPE | 322019 | 2019-08-01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DA MARCA OTIS COM CAPACIDADE PARA 560KG OU 8 PESSOAS CADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ, SENDO 02 (DOIS) ELEVADORES LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR, S/Nº, BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO E 01 (UM) ELEVADOR LOCALIZADO NA RUA IMPERIAL, Nº 2077, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, TODOS NA CIDADE DO RECIFE/PE. | Rua do Imperador, s/nº, Bairro de Santo Antônio e Rua Imperial, nº 2077, Bairro de São José | Recife/PE. | 17592 | 12520 | 32182800 | 2019-08-01 | 2025-07-31 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE | 2024-07-23 | P |  | 12 MESES
00012021CPLIPE0001SEFAZPE | 32021 | 2021-03-01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE. SENDO: LOTE 01- 02(DOIS) DA MARCA ATLAS SCHINDLER COM CAPACIDADE DE 490 KG OU 07 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DA CONCORDIA, Nº 708, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO GARAGEM) LOTE 02- 02(DOIS) DA MARCA BASIC COM CAPACIDADE DE 600 KG OU 08 PESSOAS CADA, LOCALIZADOS NA RUA DO IMPERADOR D. PEDRO II, S/N, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE. (EDIFÍCIO SEDE) | Rua da Concordia, nº 708, São José e Rua do Imperador D. Pedro II, s/n, Santo Antônio | Recife - PE | 35820 | 16836 | 32182800 | 2021-03-01 | 2026-02-28 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE | 2025-01-31 | P |  | 12 MESES
00582022CPLIIPE0022SEFAZPE . | 72023 | 2023-03-31 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar com fornecimento de peças, tipo SPLIT e janela (ACJ), em diversos setores da SEFAZ/PE,. | DIVERSOS PRÉDIOS DA RMR E ZONA DA MATA NORTE | Recife, Jaboatão, Olinda, Cabo e Carpina | 189768 | 99266 | 32182800 | 2023-03-31 | 2025-09-30 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 07.763.435/0001-37 | REFRIGEL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI | Av. Brasil, nº 44, sala 09, Centro, Abreu e Lima/PE, CEP: 53.525-790 | 2025-03-26 | P |  | 6 MESES
00292023CCDDL0016SEFAZPE | 202023 | 2023-08-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE EM UM ELEVADOR DA MARCA VILLARTA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO SEDE DA SEFAZ-PE | RUA IMPERADOR, N°167, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RECIFE - PE | Recife - PE | 10008 |  | 32182800 | 04/08/2023 | 03/08/2025 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 11.836.848/0001-71 | DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP | Rua Claudino dos Santos, 326 - Afogados - Recife - PE | 2024-07-10 | P |  | 12 MESES
02922024AC2PE0045SADSEFAZPE | 0112024 | 22/05/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores da SEFAZ/PE. LOTE-1 | Diversos prédios da SEFAZ | Diversos prédios da SEFAZ | 48000 |  | 13065700 | 22/05/2024 | 2025-05-21 |  | www.tce.gov.br | 150101 | 04.129.1016.4085.0008 | .4085 | .0008 | 41.083.551/0001-43 | TECHNOLOGY PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | Rua Itaquari, nº 188, bairro San Martin, CEP: 50.760-575, Recife/PE
02922024AC2PE0045SADSEFAZPE | 0112024 | 22/05/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores da SEFAZ/PE. LOTE-2 | Diversos prédios da SEFAZ | Diversos prédios da SEFAZ | 15996 |  | 13065700 | 22/05/2024 | 2025-05-21 |  | www.tce.gov.br | 150101 | 04.129.1016.4085.0008 | .4085 | .0008 | 41.083.551/0001-43 | TECHNOLOGY PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | Rua Itaquari, nº 188, bairro San Martin, CEP: 50.760-575, Recife/PE
02922024AC2PE0045SADSEFAZPE | 0112024 | 22/05/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores da SEFAZ/PE. LOTE-3 | Diversos prédios da SEFAZ | Diversos prédios da SEFAZ | 34992 |  | 13065700 | 22/05/2024 | 2025-05-21 |  | www.tce.gov.br | 150101 | 04.129.1016.4085.0008 | .4085 | .0008 | 41.083.551/0001-43 | TECHNOLOGY PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | Rua Itaquari, nº 188, bairro San Martin, CEP: 50.760-575, Recife/PE
13642024CCDD.0010SEFAZPE | 0152024 | 2024-09-04 | Prestação dos de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis, recarga, teste hidrostático, em 411 (quatrocentos e onze) extintores de incêndio, de diversos tipos e capacidades, testes hidrostáticos e talqueamento em 71 (setenta e uma) mangueiras de incêndio | Diversos prédios da SEFAZ | Recife | 13009.6 |  | 32182800 | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 22.778.535/0001-20 | MARILENE PEREIRA DE SOUSA EXTINTORES | RODOVIA PE 75 N. 425 A, BELA VISTA II, GOIANA, PE, CEP: 55.900-000
03582024AC56PE0101SADSEFAZPE | 212024 | 2024-11-22 | Serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado com fornecimento de materiais e insumos | DIVERSOS PRÉDIOS DA RMR E ZONA DA MATA NORTE | Recife, Jaboatão, Olinda, Cabo e Carpina | 31469 |  | 32182800 | 2024-11-22 | 2025-11-21 |  | www.tce.gov.br | 150101 | .04.122.0452.4373.0000 | .4373 | .0000 | 02.970.197/0001-17 | PROAR ARCONDICIONADOS LTDA-ME | Rua Padre Oliveira,708 - Casa Amarela - Recife - PE
00222023CCPROFIIPE0022PROFISCO | 0012024 | 2024-03-21 | Modernização dos 02 (dois) elevadores de serviço, marca Otis, instalados no Edifício Sede da SEFAZ | Rua Imperador Pedro II, n°167, bairro de Santo Antônio, Recife – PE | Recife | 392000 |  | 5178800 | 2024-04-03 | 2024-12-29 | - | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 15.026.942/0001-16 | ELEVADORES VERSÁTIL LTDA | Rua Paulino Câmara, nº 65, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.100-320
03672024CCPROFIIDL0001PROFISCO | 0102024 | 2024-08-12 | Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador novo em substituição a um elevador existente no Edifício Garagem | Rua da Concórdia, n° 708, bairro São José | Recife | 280000 |  | 5178800 | 2024-08-20 | 2025-02-16 | - | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 00.028.986/0016-94 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | Av. Conde da Boa Vista, nº 1596, Boa Vista
00212023CELIPROFPP0001SEFAZPEPROFISCO | 0142023 | 2023-09-12 | EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA, DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS NOS PILARES E TROCA DO FORRO DO TETO EM PVC, DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SAN RAFAEL | AVENIDA DANTAS BARRETO, 1186, BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE, PE, CEP 50030-230. | Recife - PE | 273724.24 | 375831.56 | 5178800 | 26/09/2023 |  |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, nº 049 - Butrins-Olinda - PE | 2024-11-06 | P |  |  | 2024-05-23 | Necessidade de contratar a execução ensaios e projeto de recuperação estrutural de bloco de fundação do pilar 03 que apresentou patoçogias após inspeção visual
13702024CCPROFIIPE0007PROFISCO | 0192024 | 2024-10-07 | Reforma dos Wc's e Copas do Edifício Sede da SEFAZ-PE | Rua Imperador Dom Pedro II, nº 167, bairro de Santo Antônio | Recife | 999809.15 |  | 5178800 | 2024-10-29 | 2025-06-30 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 41.331.709/0001-57 | TUDO FORTE CONSTRUTORA LTDA | RUA LAURO DINIZ, 00068, CX PST A, PEIXINHOS, OLINDA, PE, CEP 53.230-320
28622024CCPROFIIPE0013PROFISCO | 232024 | 2024-12-04 | Recuperação predial na Superintendência Administrativa da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco | Av. Cruz Cabugá, 1419 - Santo Amaro | Recife | 602982.65 |  | 5178800 | 2025-01-02 | 2025-07-01 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 37.714.386/0001-03 | CONSTRUTORA MENDES SOUZA LTDA | Rua Alegre, 206, Arruda, Recife/PE
00142024CCPROFISCOIICD007SEFAZPE | 0262024 | 2025-01-02 | Modernização dos 3 (três) elevadores , marca Atlas, instaladas no Edifício San Rafael da SEFAZ | Av. Dantas Barreto, nº 1186, Bairro São José | Recife | 379922 |  | 5178800 | 2025-01-07 | 2026-01-02 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 00.028.986/0016-94 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | Av. Conde da Boa Vista, nº 1596, Boa Vista
00222024CCPROFISCOIICP010SEFAZPE | 0272024 | 2025-01-28 | Prestação de serviços de elaboração de projeto de recuperação estrutural, inclusive execução de estudos técnicos e ensaios para o bloco de fundação do pilar 03 do Ed. San Rafael | Av. Dantas Barreto, nº 1186, Bairro São José | Recife | 35260 |  | 5178800 | 2025-02-03 | 2025-03-05 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 11.896.697/0001-47 | AS NETO ENGENHARIA LTDA | Alameda das Orquídeas, nº 393, centro, município de São Lourenço/MG, CEP: 37470-000
000320230003SEFAZPE | 0282023 | 2024-08-20 | Recuperação com Substituição de Rede de Águas Pluviais e Instalações Hidrosanitárias no Ed. San Rafael | Av. Dantas Barreto, 1186, bairro de São José | Recife | 139464.54 |  | 5178800 | 2024-09-30 | 2025-05-17 | - | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, nº 049 - Butrins-Olinda - PE | 2025-03-18 | P
00192023CCPROFPE0019PROFISCO | 0342023 | 2024-03-13 | PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO ED. SAN RAFAEL | Av. Dantas Barreto, nº1186, São José | Recife - PE | 40000 |  | 5178800 | 2024-03-24 | 2025-09-05 |  | www.tce.gov.br | 150110 | .04.129.0587.3441.0000 | .3441 | .0000 | 08.821.132/0001-96 | PETRAL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Rua Amburguesa, nº 135, Rio Doce, Olinda - PE | 2025-02-28 | P
campo de informações do financeiro
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[4] NÚMERO DO CONTRATO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 008, 043, 162, ETC.
[5} DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO NO FORMATO DD/MM/AAAA. 23/02/2020
[6] DESCREVER, DE FORMA CLARA E CONCISA, O OBJETO DA OBRA/SERVIÇOS DO EXERCÍCIO VIGENTE. EX. CONSTRUÇÃO DE UM VIATUDO NA BR 232. KM 230, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.
[7] ENDEREÇO DA OBRA, INFORMANDO O LOGRADOURO, O NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, RODOVIA E RESPECTIVO KM E MUNICÍPIO. SE FOR POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA (LATITUDE, LONGITUDE). EX. AV NORTE , 7487, MACAXEIRA, RECIFE (-8.014168, -34.931951), RODOVIA BR-408, KM 37, PAUDALHO - PE
[8] MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA A OBRA OU ESTÁ SENDO REALIZADO SERVIÇO. EX. GARANHUNS
[9] VALOR DA OBRA/SERVIÇO PREVISTO POR TRECHO EM ALGARISMO. EX. R$ 100.030.032,00
[10] VALOR ATUALIZADO DA OBRA APÓS REAJUSTES E ACRÉSCIMOS LEGAIS: EX. R$ 100.600.032,00
[11] VALOR CONCEDIDO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO VIGENTE: EX. R$ 200.030.032,00
[12] PRAZO INICIAL DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 12/03/2023
[13] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 23/12/2024
[14] DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 28/01/2025
[15] ENDEREÇO DOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. WWW.TCE.PE.GOV.BR
[16] CÓDIGO DA UGE RESPONSÁVEL PELA OBRA: 140101
[17] NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 0914 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS.
[18] NOME DA AÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO: EX. 4071 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO PAULO FREIRE - BRASIL ALFABETIZADO.
[19] NOME DA SUBAÇÃO NO PROGRAMA DE TRABALHO E RESPECTIVO CÓDIGO. EX. 0039 - ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS NO PROJETO PAULO FREIRE.
[20] CNPJ DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. 10.743.972/0001-20
[21] NOME DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE CONSTA COMO RAZÃO SOCIAL. EX. MGA EMPREITEIRA E COMERCIO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
[22] ENDEREÇO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA. EX. ESTRADA ITAPECERICA DA SERRA, 1187 BLOCO 7 CONJ.93 VILA DAS BELEZAS SÃO PAULO - SP CEP-05835-003
[23] DATA DO ADITAMENTO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/11/2023
[24] TIPO DE ADITAMENTO. EX. VP
[25] VALOR DO ADITAMENTO ( +VALOR PARA ACRÉSCIMO OU -VALOR PARA REDUÇÃO) . EX. +100.000,00
[26] TEMPO DE PRORROGAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DA OBRA DO ADITAMENTO. EX. 1 ANO
[27] DATA DE INÍCIO DE PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO NO FORMATO DD/MM/AAAA. EX. 21/03/2024
[28] MOTIVO DA PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO. EX IMUNDAÇÃO DA ÁREA
[29] PRAZO DA DURAÇÃO DA PARALISAÇÃO. EX. 3 MESES

## Planilha1 (hidden)
Planilha de Cadastro das Obras
Cadastro da Obra | [18 empty] | Fornecedor |  |  | Profissional responsável pela obra |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação |  |  | Ordenador de Despesa | [6 empty] | Fiscal do Contrato
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de execução da obra inicial | Data de aprovação da Obra ??????? | Data da ordem de serviço | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Nome do profissional responsável pela obra | Número de registro profissional | CPF do profissional responsável pela obra | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade | Nome | Cargo | Matrícula | E-mail de contato | Fone de contato | Data inicio da responsabilidade | Data final da responsabilidade

## Comentários Luiz (hidden)
Projeto de Lei: PL nº 1.951 2021 | Atendido pela planilha cadastro da obra? | Importante
I - as obras públicas conforme pertençam aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou de Investimento das Empresas Estatais e públicas, respectivamente ( Art.6º paragráfo 1º inciso I ) | Não atende, pois não há campos informando a que orçamento a obra pertence ( fiscal, financeiro e de investimento ) | sim | podemos colocar essa coluna | ok
II - programa, ação e dotação correspondente às peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA); ( Art.6º paragráfo 1º inciso VII ); | Atende parcialmente, pois não existe campo informando a dotação correspondente às peças orcamentária ( PPA, LDO e LOA ) | sim | tem, celula I6 | ok
III - cronograma de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a realizar; ( Art.6º paragráfo 1º inciso IV ) | Não atende, pois não há campos demonstrando a evolução da obra com a realização física e montante despendido no período - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | Concordo | ok
IV - medições realizadas e imagens de foto e ou vídeo do empreendimento; ( Art.6º paragráfo 1º inciso V ) | Não atende, pois não há campo que informa o percentual do valor despendido na obra no período, devido as medições realizadas ) - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | com a subação podemos saber os valores liquidado e pago, porém existe subação que pega mais de uma obra. Mas concordo que deveria ser anexado, pq não temos medições, imagem etc | ok
V- programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício, bem como os aditivos contratuais; ( Art.6º paragráfo 1º inciso VI ) | Não atende, pois não há campos demosntrando a execução da obra por programa de trabalho - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe o campo programa, Q6. Há tb os aditivos | mesmo tendo a identificação do programa, a demonstração da execução não é apresentada. Por isso, acredito que devemos pô-lo com anexo.
VI - cada serviço, trecho, subtrecho, lote ou outra forma de detalhamento, com as respectivas informações sobre custos, editais, contratos, aditivos, georreferenciamentos e coordenadas geográficas, de forma a possibilitar visão individual e agregada de todas as etapas da obra; ( Art.6º paragráfo 1º inciso III ) | Não atende, pois não há campos informando cada serviço, trecho, subtrecho etc. da obra e serviço de engenharia | sim | Concordo | Como será a apresentação? sugiro adicionar um campo com multipla escolha ( 1º trecho, 2º trecho..., 1º subtrecho, 2º subtrecho..., 1º lote, 2] lote... )
XI - valores previstos para execução da obra e os valores efetivamente despendidos. ( Art.6º paragráfo 1º inciso IX): | Não atende, pois não há campo de valor total despendido da obra - Obs: Documento a ser anexado a parte. |  | existe a celula G6e H6 | O valor atualizado pode ser entendido ( celula H6 ) como uma atualização do valor inicial da obra e não como um valor efetivamente despendido na obra. Geralmante a atualização pode ocorrer devido a ajuste da obra por indice econômico, etc aceito pela legislação.
Nota: A Lei nº 12.387 rege a necessidade de publicação de um relatoro, copias relativa a evolução da obra, relatório trimestral de excução da obra e documento de justificativa de paralização, atraso e outros imprevistos. Pontos que pode ser publicados com anexos.